## Sheet1
Raphael Nogueira Rezende Laroca Pinto
Antônio Marcos Da Silva Júnior
João Victor				DeadLine	11/06/23
Adriano					*Alguns requisitos são muito demorados para serem feitos e irão praticamente desenvolvidos durante toda
					a duração do Projeto
Requisitos Funcionais*	Status	Feito Por	Data de Previsão de Inicio	Data de Termino	Protótipo
1- Sistema de Renderização			07/04/23	09/04/23	I
2- Sistema de Layers de Renderização			07/04/23	09/04/23	I
3- Sistema de Input Via Teclado			21/04/23	29/04/23	I
4- Jogador OffLine e único			07/04/23	09/04/23	I
5- Movimento Quaddirecional do Jogador			21/04/23	29/04/23	II
6-Sistema de Animação Baseado em Sprite-Sheets			21/04/23	29/04/23	II
7- Suporte para Shaders em GLSL			29/04/23	07/05/23	II
8- Carregamento de Níveis Via Arquivos			29/04/23	07/05/23	I/II/III
9- Níveis e Objetos Baseados em Tiles. (Blocos)			07/04/23	11/06/23	I/II/III
10-Sistema de Colisão de Objetos			21/04/23	4	I/II/III
11-Sistema de UI de Jogo			07/04/23	11/06/23	I/II/III
12-Sistema de Dialogo com leitura de arquivos externos.			07/05/23	11/06/23	III
13-Sistema de combate em turnos			NULL/A Pensar
14- IA de combate para NPC’s			NULL
15- Permanência de Dados entre seções de Jogo			NULL
16-Sistema de Inventario do Jogador			NULL
17-Sistema de Equipamento/Armamento			NULL
18-Sistema de Magia Simples			NULL
19- Passagem do tempo no mundo do jogo.			NULL
20- IA de comportamento de NPC’s			NULL
21- Sistema de áudio simples, com capacidade para até 8 áudios simultâneos			NULL
22- Sistema de Interface Mapa			NULL
23- Sistema de Interface de Combate			NULL
24- Sistema de Comercio entre NPC e Player.			NULL
25- Sistema de Consumíveis			NULL
*Descrição mais detalhada no documento anexo.			NULL

Requisitos Não Funcionais					Não Começado	Em Progresso	Fase de Teste	Pronto
1- O jogo deve ser programado em C++.				Status
2- O jogo deve ter suporte em múltiplos sistemas operacionais.
3- O jogo deve ser 2D e não utilizar Engines Prontas.
4- O jogo deve possuir apenas input via teclado.
5- O jogo deve ser capaz de rodar na máquina descrita abaixo com performance aceitável
6- A programação deve ser feita inteiramente em Linux
7- O jogo deve ter seu estilo em PixelArt
8- O jogo deve ter o mundo baseado em Tiles.
9- O jogo deve acompanhar um manual escrito.
10- O jogo não deve possuir DRM.